## Fall 2025
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | ML TelCo Project
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T
Project Proposal |  |  |  |  | 2025-11-24 W: THANKSGIVING BREAK
Introduction & Background | Andrew, Saehee | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 7 | bar: 2025-09-22 M to 2025-09-22 U
Problem Definition | Rishikesh | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 7 | bar: 2025-09-22 M to 2025-09-22 U
Methods | Andrew, Rishikesh, Saehee | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 7 | bar: 2025-09-22 M to 2025-09-22 U
Potential Dataset | Saehee | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 7 | bar: 2025-09-22 M to 2025-09-22 U
Potential Results & Discussion | Tejas | 2025-09-28 | 2025-10-02 | 4 | bar: 2025-09-22 U to 2025-09-29 W
Video Creation & Recording | Nikos | 2025-09-30 | 2025-10-04 | 4 | bar: 2025-09-29 T to 2025-09-29 F
GitHub Page | Tejas | 2025-09-28 | 2025-10-02 | 4 | bar: 2025-09-22 U to 2025-09-29 W
Midterm Report
Supervised Models (M1) Design & Selection | All | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 3 | bar: 2025-10-06 M to 2025-10-06 W
M1 Data Cleaning | Tejas | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 6 | bar: 2025-10-06 R to 2025-10-13 T
M1 Data Visualization | Nikos, Tejas | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 7
M1 Feature Reduction | Nikos, Tejas | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 6 | bar: 2025-10-20 M to 2025-10-20 S
M1 Implementation & Coding | Nikos, Rishikesh | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 10 | bar: 2025-10-20 F to 2025-10-27 U
M1 Results Evaluation | Rishikesh | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 4 | bar: 2025-11-03 M to 2025-11-03 R
Unsupervised Models (M2) Design & Selection | All | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 3 | bar: 2025-10-06 M to 2025-10-06 W
M2 Data Cleaning | Andrew, Tejas | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 6 | bar: 2025-10-06 R to 2025-10-13 T
M2 Data Visualization | Saehee | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 7
M2 Feature Reduction | Andrew | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 6 | bar: 2025-10-20 M to 2025-10-20 S
M2 Coding & Implementation | Saehee | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 10 | bar: 2025-10-20 F to 2025-10-27 U
M2 Results Evaluation | Andrew | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 4 | bar: 2025-11-03 M to 2025-11-03 R
Midterm Report | All | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 3 | bar: 2025-11-03 W to 2025-11-03 F; 2025-12-01 M to 2025-12-01 T
Final Report (Planned) | bar: 2025-09-22 M to 2025-10-06 U; 2025-10-20 M to 2025-11-24 T; 2025-12-01 M to 2025-12-01 T
Future Models (M3) Design & Selection | All | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2 | bar: 2025-11-10 M to 2025-11-10 T
M3 Data Cleaning | Andrew | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2 | bar: 2025-11-10 W to 2025-11-10 R
M3 Data Visualization | Tejas | 2025-11-14 | 2025-11-16 | 2 | bar: 2025-11-10 F to 2025-11-10 S
M3 Feature Reduction | Nikos | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 2 | bar: 2025-11-10 U to 2025-11-17 M
M3 Implementation & Coding | Saehee, Nikos | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 4 | bar: 2025-11-17 T to 2025-11-17 F
M3 Results Evaluation | Rishikesh | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 2 | bar: 2025-11-17 S to 2025-11-17 U
M1-M3 Comparison | All | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 1 | bar: 2025-11-24 M
Video Creation & Recording | All | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 1 | bar: 2025-11-24 T
Final Report | All | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2 | bar: 2025-12-01 M to 2025-12-01 T

## Fall Sample
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Telco Project
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Andrew, Saehee | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Problem Definition | All | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Methods | Andrew, Rishikesh, Saehee | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Potential Results & Discussion | Tejas | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Video Recording | Nikos | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3 | bar: 2021-10-04 M to 2021-10-04 W
GitHub Page | Tejas | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3 | bar: 2021-10-04 M to 2021-10-04 W
Supervised Models
Data Sourcing and Cleaning | All | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8 | bar: 2021-10-04 R to 2021-10-11 R
Model Selection | Rishikesh, Tejas, Nikos | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3 | bar: 2021-10-11 F to 2021-10-11 U
Data Pre-Processing | Tejas | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Nikos | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13 | bar: 2021-10-25 M to 2021-11-01 U
Results Evaluation and Analysis | Rishikesh | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8 | bar: 2021-11-08 M to 2021-11-15 M
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8 | bar: 2021-11-08 M to 2021-11-15 M
Unsupervised Models
Data Sourcing and Cleaning | All | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4 | bar: 2021-10-18 M to 2021-10-18 R
Model Selection | Saehee, Andrew | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3 | bar: 2021-10-18 F to 2021-10-18 U
Data Pre-Processing | Saehee | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4 | bar: 2021-10-25 M to 2021-10-25 R
Model Coding | Andrew | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24 | bar: 2021-10-25 F to 2021-11-01 U; 2021-11-15 T to 2021-11-15 R
Results Evaluation and Analysis | Saehee | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5 | bar: 2021-11-15 F to 2021-11-22 T
Model 3
Data Sourcing and Cleaning |  | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4 | bar: 2021-10-18 M to 2021-10-18 R
Model Selection |  | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3 | bar: 2021-10-18 F to 2021-10-18 U
Data Pre-Processing |  | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4 | bar: 2021-10-25 M to 2021-10-25 R
Model Coding |  | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24 | bar: 2021-10-25 F to 2021-11-01 U; 2021-11-15 T to 2021-11-15 R
Results Evaluation and Analysis |  | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5 | bar: 2021-11-15 F to 2021-11-22 T
Evaluation
Model Comparison |  | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8 | bar: 2021-11-29 M to 2021-12-06 M
Presentation |  | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7 | bar: 2021-11-29 M to 2021-11-29 U
Recording |  | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1 | bar: 2021-12-06 M
Final Report |  | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8 | bar: 2021-11-29 M to 2021-12-06 M

## Fall Overview Sample
GANTT CHART | [7 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | NHL Playoff Predictor
[5 empty] | PHASE ONE |  | PHASE TWO | [5 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 |  | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06
Project Proposal |  | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 10
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
Model 1 |  | 2021-10-07 | 2021-11-16 | 39
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Model 2 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Model 3 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Evaluation |  | 2021-11-24 | 2021-12-07 | 13
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8